## 別表３ 土木・設置ほか
別表３ | [8 empty] | （Ａ４）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等
工作物の構造 （解体工事のみ） |  |  |  | □鉄筋コンクリート造 □その他（ ）
工事の種類 |  |  |  | □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話
□その他（ ）
使用する特定建設資材の種類 (新築･維持･修繕工事のみ） |  |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
工作物に関する調査の結果 |  | 工作物の状況 |  | 築年数 年
その他（ ）
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 工作物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 |  | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） |  | □有
（ ）
□無
|  | 他法令関係（解体・維持・修繕工事のみ） | 石綿 （大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） | □有
特定建設資材への付着（ □有 □無 ）
□無
その他
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
| ①仮設 |  |  |  | 仮設工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  |  |  | 土工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  |  |  | 基礎工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  |  |  | 本体構造の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  |  |  | 本体付属品の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑥その他 （ ） |  |  |  | その他の工事 □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） |  |  |  |  | □上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み（解体工事のみ） |  |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
[5 empty] | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
[5 empty] | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 記入見本 別表３
別表３ | [8 empty] | （Ａ４）
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）
分別解体等の計画等
工作物の構造 （解体工事のみ） |  |  |  | □鉄筋コンクリート造 □その他（ ）
工事の種類 |  |  |  | ■新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事
□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話
■その他（ 飼料畑造成 ）
使用する特定建設資材の種類 (新築･維持･修繕工事のみ） |  |  |  | ■コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
■アスファルト・コンクリート ■木材
工作物に関する調査の結果 |  | 工作物の状況 |  | 築年数 年
その他（ ）
|  | 周辺状況 |  | 周辺にある施設 ■住宅 □商業施設 ■学校
□病院 ■その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ３ ｍ
その他（幹線道路（県道）上での工事，交通量多い ）
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  |  | 工作物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 |  | 作業場所 ■十分 □不十分 |  |  | 道路占用許可済，道路使用許可済
その他（現道上のおける工事）
|  | 搬出経路 |  | 障害物 □有（ ） ■無 |  |  | 交通整理員の常駐
前面道路の幅員 約 １２ ｍ
通学路 ■有 □無
その他（現道上のため支障無し）
|  | 特定建設資材への付着物（解体・維持・修繕工事のみ） |  | □有
（ ）
□無
|  | 他法令関係（解体・維持・修繕工事のみ） | 石綿 （大気汚染防止法・安全衛生法石綿則） | □有
特定建設資材への付着（ □有 □無 ）
■無
|  | その他 |  | 無し
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法 （解体工事のみ）
| ①仮設 |  |  |  | 仮設工事 ■有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ②土工 |  |  |  | 土工事 ■有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ③基礎 |  |  |  | 基礎工事 ■有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ④本体構造 |  |  |  | 本体構造の工事 ■有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤本体付属品 |  |  |  | 本体付属品の工事 □有 ■無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑥その他（ ） |  |  |  | その他の工事 □有 ■無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 （解体工事のみ） |  |  |  |  | □上の工程における⑤→④→③の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み（解体工事のみ） |  |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み（全工事）並びに特定建設資材が使用される工作物の部分（新築・維持・修繕工事のみ）及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分（維持・修繕・解体工事のみ） |  |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
[5 empty] | ■コンクリート塊 | ○○ トン |  | □① □② ■③ ■④
□⑤ □⑥
[5 empty] | ■ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | ○○ トン |  | □① □② ■③ ■④
□⑤ □⑥
[5 empty] | ■建設発生木材 | ○○ トン |  | □① ■② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他
備考 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ（使用量 ○○ トン ＋ 廃棄量 ○○ トン） ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ（使用量 ○○ トン ＋ 廃棄量 ○○ トン） 木材（使用量 ○○ トン ＋ 廃棄量 ○○ トン）
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
・各工程(①～⑥）の工事の有無に
ついてチェックをつけてください。
・契約書と同様に記入してください。
解体工事がある場合は、
チェックをつけてください。
解体工事がない場合は、
空白で構いません。
使用量と廃棄量の内訳を記入して下さい！！
使用及び廃棄が見込
まれる工程にチェック
をつけてください
記入見本(土木・設置等）
備考欄に記入した，使用料と廃棄量
の合計数量を記入してください。