## 工程表
第１－１号様式
工 程 表
令和 年 月 日
（契約担当者） |  |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 長 島 和 広 殿
工事名 | [22 empty] | 工事場所 | [16 empty] | （請負者）
工 期 | 自 | 令和 年 月 日 | [10 empty] | 至 |  | 令和 年 月 日
[5 empty] | 月 | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
[5 empty] | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
記載要領 |  | 1 |  | 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは，記載する。）
|  | 2 |  | 工程表は、工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは、２枚とする。
|  | 3 |  | 当初工程表は、黒色実線で表記する。
Note on CC3: 契約日を入力

## 記入見本
第１－１号様式
工 程 表
令和 年 月 日
（契約担当者） |  |  | 公益財団法人 鹿児島県地域振興公社
理 事 長 長 島 和 広 殿
工事名 | 〇〇〇〇〇〇事業 〇〇〇地区〇－〇 | [21 empty] | 工事場所 |  |  |  | 〇〇〇市〇〇町地内 | [12 empty] | （請負者） |  |  |  | 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇
工 期 | 自 | 2022-08-30 | [10 empty] | 至 |  | 2023-01-25 | [28 empty] | 株式会社〇〇建設
代表取締役 〇〇 〇〇
[5 empty] | 月 | 4 |  |  | 月 | 5 |  |  | 月 | 6 |  |  |  | 月 | 7 |  |  | 月 | 8 |  |  | 月 | 9 |  |  | 月 | 10 |  |  | 月 | 11 |  |  | 月 | 12 |  |  | 月 | 1 |  |  | 月 | 2 |  |  | 月 | 3 |  |  |  | 月 | 備 考
[5 empty] | 日 | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 | 11 | 21 |  | 1 |  | 11 | 21
工 種
準備工 | [55 empty] | 8/30～9/10
牛舎・堆肥舎 直接仮設工事 | [55 empty] | 9/11～12/29
牛舎・基礎工事 | [55 empty] | 10/5～1/19
後片付け | [55 empty] | 1/20～1/25
記載要領 |  | 1 |  | 工種は工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
|  | 2 |  | 工程表は、工期の長短にかかわらず４月から翌年３月までの様式とする。年度をまたぐときは、２枚とする。
|  | 3 |  | 当初工程表は、黒色実線で表記する。
記入見本
↓ 工事名・工事場所・工期 契約書のとおり記入
↓ 契約日を入力してください。
8/30
9/10
9/11
12/29
10/5
1/19
1/20
1/25
※各工程は、工期開始日から工期末日いっぱいまでで作成し、
空白となる期間がないようにしてください。
各工程の日付は、下記どちらかの方法で記入してください。
・線の前後に日付を記入する
・摘要欄に日付を記入する