## 記入例
業務月報
|  |  | 業務名： | 畜産基盤再編総合整備事業 ○○地区 委託○○-○○ | 業務名 | 畜産基盤再編総合整備事業 ○○地区 委託○○-○○ | ←入力してください。
|  |  | 受注者： | ○○建築設計事務所 | 受注者 | ○○建築設計事務所 | ←入力してください。
| 2026-01-01 |  |  |  | 月初めの日にち | 2026-01-01 | ←入力してください。
日 | 曜日 | 人員 | 業務内容
2026-01-01 | 46023 | 1 | 鉄骨施工図確認
2026-01-02 | 46024 | 1 | 総合施工計画書類チェック
2026-01-03 | 46025
2026-01-04 | 46026
2026-01-05 | 46027
2026-01-06 | 46028 | 1 | 施工体制台帳確認
2026-01-07 | 46029 | 1 | 鉄骨施工図チェック
2026-01-08 | 46030
2026-01-09 | 46031
2026-01-10 | 46032
2026-01-11 | 46033
2026-01-12 | 46034
2026-01-13 | 46035
2026-01-14 | 46036
2026-01-15 | 46037 | 1 | 鉄筋配筋検査【工事記録 No6】
2026-01-16 | 46038
2026-01-17 | 46039
2026-01-18 | 46040
2026-01-19 | 46041 | 2 | 第２回工程会議、基礎配筋手直し確認【工事記録 No7】
2026-01-20 | 46042
2026-01-21 | 46043
2026-01-22 | 46044
2026-01-23 | 46045 | 1 | 基礎生コン打設立会【工事記録 No8】
2026-01-24 | 46046
2026-01-25 | 46047
2026-01-26 | 46048
2026-01-27 | 46049 | 2 | コンクリート１週強度立会【工事記録 No9】、基礎出来形確認【工事記録 No10】
2026-01-28 | 46050
2026-01-29 | 46051
2026-01-30 | 46052
2026-01-31 | 46053
Formulas:
日 = [日, row above]+1
最初に作成する月の月初めの日にちを『2026/9/1』形式で入力してください。

## 〇月
業務月報
|  |  | 業務名： | 畜産基盤再編総合整備事業 ○○地区 委託○○-○○ | 業務名 | 畜産基盤再編総合整備事業 ○○地区 委託○○-○○ | ←入力してください。
|  |  | 受注者： | ○○建築設計事務所 | 受注者 | ○○建築設計事務所 | ←入力してください。
| 2026-01-01 |  |  |  | 月初めの日にち | 2026-01-01 | ←入力してください。
日 | 曜日 | 人員 | 業務内容
2026-01-01 | 46023
2026-01-02 | 46024
2026-01-03 | 46025
2026-01-04 | 46026
2026-01-05 | 46027
2026-01-06 | 46028
2026-01-07 | 46029
2026-01-08 | 46030
2026-01-09 | 46031
2026-01-10 | 46032
2026-01-11 | 46033
2026-01-12 | 46034
2026-01-13 | 46035
2026-01-14 | 46036
2026-01-15 | 46037
2026-01-16 | 46038
2026-01-17 | 46039
2026-01-18 | 46040
2026-01-19 | 46041
2026-01-20 | 46042
2026-01-21 | 46043
2026-01-22 | 46044
2026-01-23 | 46045
2026-01-24 | 46046
2026-01-25 | 46047
2026-01-26 | 46048
2026-01-27 | 46049
2026-01-28 | 46050
2026-01-29 | 46051
2026-01-30 | 46052
2026-01-31 | 46053
Formulas:
日 = [日, row above]+1
最初に作成する月の月初めの日にちを『2026/9/1』形式で入力してください。
記入例を参考に入力してください。